## gantt
Chapitre	Action	Personne	# jours	Calendrier
				Février				Mars				Avril					Mai
				S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21
Chapitre 1 : Introduction					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Relecture 1	Florian	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Relecture 2	Béatrice	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I – État de l'art				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 2 : Sélection des termes-clés candidats				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	15	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Florian	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 3 : Indexation automatique par termes-clés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	15	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Florian	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 4 : Évaluation automatique de l'indexation par termes-clés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	15	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Florian	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II – Indexation automatique par termes-clés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 5 : Ressources				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	15	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Béatrice	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Florian	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 6 : Sélection des termes-clés candidats				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Relecture 1	Béatrice	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Florian	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Chapitre 7 : Extraction automatique non supervisée des termes-clés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	15	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Béatrice	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Florian	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 8 : Indexation automatique supervisée par termes-clés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
	Relecture 1	Florian	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
III – Évaluation automatique de l'indexation par termes-clés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 9 : Constitution des ressources				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	Relecture 1	Béatrice	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Relecture 2	Florian	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Chapitre 10 : Évaluation souple pour l'indexation automatique par termes-clés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	Relecture 1	Florian	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Chapitre 11 : Conclusion et perspectives				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Relecture 1	Béatrice	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Relecture 2	Florian	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	300	3	3	4	4	5	5	3	2	2	1	2	4	3	5	7	7

## gantt simplifié
Chapitre	Action	Personne	Calendrier
			Février				Mars				Avril					Mai
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Chapitre 1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Relecture 1	Florian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Relecture 2	Béatrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chapitre 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Florian	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Florian	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Florian	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Béatrice	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Florian	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Relecture 1	Béatrice	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Florian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Chapitre 7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 1	Béatrice	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relecture 2	Florian	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Chapitre 8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
	Relecture 1	Florian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Chapitre 9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	Relecture 1	Béatrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Relecture 2	Florian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Chapitre 10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	Relecture 1	Florian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Relecture 2	Béatrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Chapitre 11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Écriture	Adrien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Relecture 1	Béatrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Relecture 2	Florian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## calendrier
Chapitre	Date		Titre du chapitre
	Béatrice	Florian
Chapitre 2	02/03/15 – 06/03/15	09/02/15 – 20/02/15	Sélection des termes-clés candidats
Chapitre 3	02/03/15 – 06/03/15	09/02/15 – 20/02/15	Indexation automatique par termes-clés
Chapitre 4	02/03/15 – 06/03/15	09/02/15 – 20/02/15	Évaluation automatique de l'indexation par termes-clés
Chapitre 5	23/02/15 – 26/02/15	09/03/15 – 13/03/15	Ressources
Chapitre 7	09/03/15 – 13/03/15	23/03/15 – 27/03/15	Extraction automatique non supervisée des termes-clés
Chapitre 6	23/03/15 – 03/04/15	13/04/15 – 17/04/15	Sélection des termes-clés candidats
Chapitre 8	11/05/15 – 15/05/15	20/04/15 – 30/04/15	Indexation automatique supervisée par termes-clés
Chapitre 9	27/04/15 – 30/04/15	06/05/15 – 07/05/15	Constitution des ressources
Chapitre 10	06/05/15 – 07/05/15	27/04/15 – 30/04/15	Évaluation souple pour l'indexation automatique par termes-clés
Chapitre 1	20/05/15 – 22/05/15	13/05/15 – 15/05/15	Introduction
Chapitre 11	13/05/15 – 15/05/15	20/05/15 – 22/05/15	Conclusion et perspectives